Отчет

о выполнении муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

за январь - июнь 2017 года

| Наименования мероприятий программы (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с использованием химических средств | 200,000 | 54,320 | 54,320 |
| Приобретения блока управления электросиреной РАСЦО | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения | 35,481 | 12,749 | 12,749 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков в муниципальном жилом фонде. | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение и установка знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Устройство и обновление минерализованных полос | 312,000 | 210,000 | 210,000 |
| Поддержание пожарных водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка и углубление водоемов, расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог, устройство прорубей) | 415,000 | 150,000 | 150,000 |
| Экономической стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| Содержание добровольной пожарной дружины | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Установка системы видеонаблюдения в помещениях и по внешнему периметру здания МКУ КДЦ «Синявино» | 294,600 | 0,000 | 0,000 |
| Поддержание системы видеонаблюдения в рабочем состоянии | 60,000 | 24,050 | 24,050 |
| Итого по муниципальной программе | 1767,081 | 451,119 | 451,119 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 1767,081 | 451,119 | 451,119 |

Соисполнитель _____________________________ Л.А. Маркова                  Руководитель ____________________________ Е.А. Макштутис