Форма

оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы

Синявинского городского поселения

Кировского муниципального района Ленинградской области «Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения на 2024-2026 годы» за январь – март 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, проекта, структурного элемента, мероприятия  | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **1. Гражданская оборона на территории Синявинского городского поселения** | 168,000 | 44,660 | 44,660 |
| 1.1 Развитие местной системы оповещения: | 168,000 | 44,660 | 44,660 |
| - обслуживание системы оповещения  | 168,000 | 44,660 | 44,660 |
| **2. Обеспечение пожарной безопасности**  | 655,331 | 0,000 | 0,000 |
| 2.1 Организация и осуществление мероприятий в области пожарной безопасности:  | 655,331 | 0,000 | 0,000 |
| - устройство и обновление минерализованных полос  | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| - поставка ППКОП-ПОО «НОВОЛЕТ»  | 55,100 | 0,000 | 0,000 |
| - подключение к СПИ «ЦАСПИ» в здании общежития  | 24,600 | 0,000 | 0,000 |
| -обеспечение функционирования компонентов СПИ «ЦАСПИ» в здании общежития  | 96,000 | 0,000 | 0,000 |
| -ремонт пожарных гидрантов  | 79,600 | 0,000 | 0,000 |
| -обслуживание пожарных гидрантов  | 88,000 | 0,000 | 0,000 |
| - покупка табличек и знаков ПБ | 12,031 | 0,000 | 0,000 |
| **3. Защита населения и территорий от последствий ЧС природного и техногенного характера на территории Синявинского городского поселения** | 201,332  | 0,000 | 0,000 |
| 3.1 Организация и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС:  | 201,332 | 0,000 | 0,000 |
| - создание резервов финансовых и материальных для ликвидации чрезвычайных ситуаций  | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| - проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых | 70,000 | 0,000 | 0,000 |
| -покупка табличек по безопасности на водных объектах | 26,332 | 0,000 | 0,000 |
| **4. Антитеррористическая и общественная безопасность, профилактика правонарушений на территории Синявинского городского поселения**  | 162,000 | 2,000 | 2,000 |
| 4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения на территории Синявинского городского поселения: | 162,000 | 2,000 | 2,000 |
| - обслуживание системы видеонаблюдения | 162,000 | 2,000 | 2,000 |

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Тимофеева Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Хоменок