Отчет

о выполнении муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2017 год»

за январь - сентябрь 2017 года

| Наименования мероприятий программы (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2017 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с использованием химических средств | 54,320 | 54,320 | 54,320 |
| Приобретения блока управления электросиреной РАСЦО | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения | 35,481 | 19,761 | 19,761 |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков в муниципальном жилом фонде. | 200,000 | 0,000 | 0,000 |
| Приобретение и установка знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков | 55,000 | 0,000 | 0,000 |
| Устройство и обновление минерализованных полос | 222,000 | 210,000 | 210,000 |
| Поддержание пожарных водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка и углубление водоемов, расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог, устройство прорубей) | 415,000 | 268,000 | 268,000 |
| Экономической стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране | 10,000 | 0,000 | 0,000 |
| Содержание добровольной пожарной дружины | 40,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ремонт дымоходов в муниципальном жилом фонде | 500,00012 | 0,000 | 0,000 |
| Установка системы видеонаблюдения в помещениях и по внешнему периметру здания МКУ КДЦ «Синявино» | 294,600 | 0,000 | 0,000 |
| Поддержание системы видеонаблюдения в рабочем состоянии | 60,000 | 28,860 | 28,860 |
| Итого по муниципальной программе | 2031,40112 | 580,941 | 580,941 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 2031,40112 | 580,941 | 580,941 |

Глава администрации Синявинского городского поселения ____________________________________________ Е.А. Макштутис

|  | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105 000 |
| --- | --- | --- |
|  | Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с использованием химических средств | 54 320 |
|  | Приобретения блока управления электросиреной РАСЦО | 40 000 |
|  | Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения | 35 481 |
|  | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердаков в муниципальном жилом фонде. | 200 000 |
|  | Приобретение и установка знаков пожарной безопасности и эвакуационных знаков | 55 000 |
|  | Устройство и обновление минерализованных полос | 222 000 |
|  | Поддержание пожарных водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка и углубление водоемов, расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог, устройство прорубей) | 415 000 |
|  | Экономическое стимулирование участия граждан в добровольной пожарной охране | 10 000 |
|  | Содержание добровольной пожарной дружины | 40 000 |
|  | Ремонт дымоходов в муниципальном жилом фонде | 500 000,12 |
|  | Установка системы видеонаблюдения в помещениях и по внешнему периметру здания МКУ КДЦ «Синявино» | 294 600 |
|  | Поддержание системы видеонаблюдения в рабочем состоянии | 60 000 |
|  |  | 2 031 401,12 |

12 тр000 добавлено на аренду сетей для видеонаблюдения