Отчет

о выполнении муниципальной программы

Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области

«Безопасность жизнедеятельности на территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

за январь - сентябрь 2020 года

| Наименования мероприятий программы (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Профинанси-ровано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 105,000 | 0,000 | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Проведение мероприятий по уничтожению кровососущих насекомых с использованием химических средств | 100,000 | 89,158 | 89,158 |
| Полномочия по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне и защите населения | 36,752 | 10,774 | 10,774 |
| Актуализация проекта системы оповещения (по договору 2019 г.) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Построение и подключение местной системы оповещения населения 1 этап. | 1852,733 | 0,000 | 0,000 |
| Устройство и обновление минерализованных полос | 300,000 | 300,00 | 300,00 |
| Поддержание пожарных водоёмов в состоянии постоянной готовности (чистка и углубление водоемов, расчистка и ремонт площадок и подъездных дорог, устройство прорубей) | 400,000 | 189,806 | 189,806 |
| Покупка огнетушителей | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Разработка рабочей документации (проекта) пожарной сигнализации в здании администрации | 25,000 | 0,000 | 0,000 |
| Составление смет на выполнение работ по содержанию пожарных водоемов | 3,600 | 0,000 | 0,000 |
| Покупка системы видеонаблюдения (системный блок и 5 видеокамер) | 131,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обслуживание системы видеонаблюдения | 199,060 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальной программе | 1277,812 | 609,738 | 609,738 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета поселения | 1277,812 | 609,738 | 609,738 |

Глава администрации Синявинского городского поселения _________________________________________  Е.В. Хоменок