

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

#### от «25» августа 2022 года № 281

#### О внесении изменений в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 2021 года № 451 «Об утверждении муниципальной программы

**«Совершенствование развития автомобильных дорог**

**Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2022 № 10 «О внесении изменений в решение совета депутатов Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 16.12.2021 № 24 «О бюджете Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», с Уставом муниципального образования Синявинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области:

1. Внести изменения в постановление администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 2021 года № 451 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» изложив приложения 3 и 5 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Е.В. Хоменок

Разослано: дело, заместитель главы администрации, сектор финансов и экономики администрации, Кировская городская прокуратура Ленинградской области.

Приложение N 3

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 25августа 2022 г. № 281

**Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях**

**муниципальной программы «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| 2022 год (базовое значение) | 2023 год (оценка) | 2024 год  (прогноз) | N+2 год  (прогноз) | N+3 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы | плановое значение | Тыс.руб. | 7 391,656 | | 8 587,140 | 15 526,457 |  |  |  |
| фактическое значение | 7 391,656 | | 8 587,140 | 15 526,457 |  |  |
| Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов Синявинского городского поселения»   1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них    1. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования | | | | | | | | | | |  |
| 3 | | - выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко от пересечения с ул. Лесной до дома 19 по ул. Кравченко | плановое значение | Тыс. руб. |  | |  | 9012,100 |  |  |  |
| фактическое значение |  | |  | 9012,100 |  |  |
| * 1. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования | | | | | | | | | | | |
| 4 | | - ремонт автомобильных дорог | плановое значение |  | 137,178 | | 1 982,670 |  |  |  |  |
| фактическое значение |  | 137,178 | | 1 982,670 |  |  |  |  |
| 3 | | - ямочный ремонт | плановое значение | Тыс.руб. | 1500,000 | | 1500,000 | 1409,879 |  |  |  |
| фактическое значение | 1500,000 | | 1500,000 | 1409,879 |  |  |
| * 1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | | | | | | | | | | | |
| 4 | | - уличная уборка (ручная и механизированная) | плановое значение | Тыс.руб. | 3800,000 | | 3800,000 | 3800,000 |  |  |  |
| фактическое значение | 3800,000 | | 3800,000 | 3800,000 |  |  |
| 4 | | - обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, обновление разметки на дорогах | плановое значение | Тыс.руб. | 150,000 | | 150,000 | 150,000 |  |  |  |
| фактическое значение | 150,000 | | 150,000 | 150,000 |  |  |
| 4 | | - уборка парковочных площадок и паребриков | плановое значение | Тыс.руб. | 400,000 | | 400,000 | 400,000 |  |  |  |
| фактическое значение | 400,000 | | 400,000 | 400,000 |  |  |
| 4 | | - подсыпка дорог | плановое значение | Тыс.руб. | 562,581 | | 450,000 | 450,000 |  |  |  |
| фактическое значение | 562,581 | | 450,000 | 450,000 |  |  |
| 4 | | - установка искусственных дорожных неровностей | плановое значение | Тыс.руб. | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |  |  |  |
| фактическое значение | 200,000 | | 200,000 | 200,000 |  |  |
| 4 | | - техническая паспортизация автомобильных дорог | плановое значение | Тыс.руб. | 87,419 | |  |  |  |  |  |
| фактическое значение | 87,419 | |  |  |  |  |
| * 1. Мероприятия по составлению дефектной ведомости и локальных смет | | | | | | | | | | | |
| 4 | | - составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | плановое значение | Тыс.руб. | 104,478 | | 104,478 | 104,478 |  |  |  |
| фактическое значение | 104,478 | | 104,478 | 104,478 |  |  |
| 4 | | - разработка рабочего проекта для устройства временной дороги из щебеночного покрытия | плановое значение | Тыс.руб. | 450,000 | |  |  |  |  |  |
| фактическое значение | 450,00 | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение N 5

к постановлению администрации

Синявинского городского поселения

от 25 августа 2022 г. № 281

**План**

**реализации муниципальной программы Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области «Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, проекта, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | | местные бюджеты | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| Совершенствование развития автомобильных дорог Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 7 391,656 |  |  | | 7 391,656 |  |
| 2023 | 8587,140 |  |  | | 8587,140 |  |
| 2024 | 15 526,457 |  | 6 939,317 | | 8587,140 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 32950,737 |  | 6 939,317 | | 26011,420 |  |
| Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Синявинского городского поселения | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 8837,140 |  |  | | 8837,140 |  |
| 2023 | 8587,140 |  |  | | 8587,140 |  |
| 2024 | 15526,457 |  | 6 939,317 | | 8587,140 |  |
| Итого по муниципальной подпрограмме |  |  | 32950,737 |  | 6 939,317 | | 26011,420 |  |
| Процессная часть | | | | | | | |  |
| Комплекс процессных мероприятий  1. Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  | 2022 | 8837,140 |  | |  | 8837,140 |  |
| 2023 | 8587,140 |  | |  | 8587,140 |  |
| 2024 | 15526,457 |  | | 6939,317 | 8587,140 |  |
| 1.1. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2022 |  |  |  | |  |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |
| 2024 | 9 012,100 |  |  | | 8921,987 |  |
| - выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Кравченко от пересечения с ул. Лесная до дома 19 по Кравченко | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 |  |  |  | |  |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |
| 2024 | 9 012,100 |  | 6 939,317 | | 2 072,783 |  |
| 1.2. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 3482,670 |  |  | | 3482,670 |  |
| 2023 | 3482,670 |  |  | | 3482,670 |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |
| - ремонт автомобильных дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 137,178 |  |  | | 137,178 |  |
| 2023 | 1982,670 |  |  | | 1982,670 |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |
| - ямочный ремонт | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 1500,000 |  |  | | 1500,000 |  |
| 2023 | 1500,000 |  |  | | 1500,000 |  |
| 2024 | 1 409,879 |  |  | | 1 409,879 |  |
| * 1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 5200,000 |  |  | | 5200,000 |  |
| 2023 | 5000,000 |  |  | | 5000,000 |  |
| 2024 | 5000,000 |  |  | | 5000,000 |  |
| - уличная уборка (ручная и механизированная) | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 3800,000 |  |  | | 3800,000 |  |
| 2023 | 3800,000 |  |  | | 3800,000 |  |
| 2024 | 3800,000 |  |  | | 3800,000 |  |
| - обслуживание дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, обновление разметки на дорогах | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 150,000 |  |  | | 150,000 |  |
| 2023 | 150,000 |  |  | | 150,000 |  |
| 2024 | 150,000 |  |  | | 150,000 |  |
| - уборка парковочных площадок и паребриков | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 400,000 |  |  | | 400,000 |  |
| 2023 | 400,000 |  |  | | 400,000 |  |
| 2024 | 400,000 |  |  | | 400,000 |  |
| - подсыпка дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 562,581 |  |  | | 562,581 |  |
| 2023 | 450,000 |  |  | | 450,000 |  |
| 2024 | 450,000 |  |  | | 450,000 |  |
| - установка искусственных дорожных неровностей | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 200,000 |  |  | | 200,000 |  |
| 2023 | 200,000 |  |  | | 200,000 |  |
| 2024 | 200,000 |  |  | | 200,000 |  |
| - техническая паспортизация автомобильных дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 87,419 |  |  | | 87,419 |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |
| * 1. Мероприятия по составлению локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 554,478 |  |  | | 554,478 |  |
| 2023 | 104,478 |  |  | | 104,478 |  |
| 2024 | 104,478 |  |  | | 104,478 |  |
| - составление локальных смет на выполнение работ по ремонту дорог, осуществление строительного контроля по ремонту дорог | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 104,478 |  |  | | 104,478 |  |
| 2023 | 104,478 |  |  | | 104,478 |  |
| 2024 | 104,478 |  |  | | 104,478 |  |
| - разработка рабочего проекта для устройства временной дороги из щебеночного покрытия | Администрация Синявинского городского поселения | 2022 | 450,000 |  |  | | 450,000 |  |
| 2023 |  |  |  | |  |  |
| 2024 |  |  |  | |  |  |