ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры, физической культуры и спорта в  Синявинском городском поселении Кировского муниципального района Ленинградской области на 2025-2027 годы»

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:
1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. 
Из годового отчета по реализации муниципальной программы следует:

- по подпрограмме «Развитие культуры Синявинского городского поселения»:

Сд = 7 / 7 х 100

Сд = 100 %

- по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения»:

Сд = 6 / 7 х 100

Сд = 85,7 %

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения.
- по подпрограмме «Развитие культуры Синявинского городского поселения»:

Уф = 31372,63 / 31935,02 x 100
Уф = 98,2%

- по подпрограмме ««Развитие физической культуры и спорта Синявинского городского поселения»:

Уф = 560,82 / 743,80 x 100

Уф = 75,4%

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.
Данной муниципальной программу присвоен удовлетворительный уровень эффективности т.к. значения показателей входят в установленный интервал значений.
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