


АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «13» мая 2026 года № 263

	Об утверждении плана подготовки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2026-2027 гг.   


В целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2026-2027 гг. в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Синявинского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план подготовки Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Синявинского городского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                                                                         Е.В. Хоменок 




Разослано: сектор УМИ администрации, администрация КМР ЛО, ООО «Ленжилэкслуатация», сайт. 

Приложение
к постановлению администрации
Синявинского городского поселения 
                                                       от 13 мая 2026 года № 263 













ПЛАН ПОДГОТОВКИ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026-2027 ГГ. 























1. [bookmark: _Toc196385013]Общие сведения о теплоснабжающей и теплопотребляющих организациях Синявинского городского поселения

На территории Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области (далее Синявинское городское поселение) осуществляют свою деятельность:
одна теплоснабжающая организация ООО «Ленжилэксплуатация», в ведении которой находится один источник тепловой энергии - автоматизированная газовая котельная и наружные тепловые сети - 5342,5 м, из них: - на балансе муниципального образования - 4527,0 м, на балансе абонентов - 815,5 м, которые являются основой для транспортировки тепла к потребителям. Все эти объекты работают круглосуточно, обеспечивая население Синявинского городского поселения  теплом и ГВС.
	Основным топливом котельной является природный газ высокого давления, резервное топливо отсутствует. Снабжение топливом производится от поселкового газопровода высокого давления через ГРП котельной, откуда газ низкого давления поступает к котлам, вне зависимости от температуры наружного воздуха.
Таблица 1 - Теплопотребляющие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории  Синявинского городского поселения:
	№
	Наименование организации
	Территория деятельности

	1.
	ООО «НЕВА-ТРЕЙД»
	г.п. Синявино, МКД по адресам: ул. Кравченко, д. 1,2,10,12, ул. Садовый пер. д. 2



	2.
	 ООО «Управляющая компания Ладога»
	г.п. Синявино, МКД по адресам: ул. Кравченко, 3,4,8,9,13,18,19, Садовый пер. д. 1,3 ул. Песочная д. 11А, 12, ул. Садовая д. 1Б

	3.
	ТСЖ «Синявинское»
	г.п. Синявино, МКД ул. Кравченко, д. 11


	4.
	ГП Киришское ДРСУ 
	г.п. Синявино, ул. Садовая д. 34

	5.
	Общежитие (МО) 
	г.п. Синявино, ул. Садовая д. 35  

	6.
	МКУ КДЦ «Синявино» 
	г.п. Синявино, ул. Лесная, д.18А  

	7.
	 ИП Комолова 
	г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18 блок Д  

	8.
	 Жители (непосредственный способ управления) 
	г.п. Синявино, МКД ул. Садовая, д. 65

	9.
	Администрация 
	г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 18, блок Б, Г


Объекты здравоохранения (1 здание):
-ГБУЗ «Кировская клиническая межрайонная  больница» (амбулатория) адрес: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 7. 
Объекты образования (3 здания):
МБУ ДО «Синявинская ДШИ» адрес: г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 36,
МКОУ «Синявинская СОШ» адрес:  г.п. Синявино, ул. Лесная, д. 17, 
Детский сад адрес: г.п. Синявино, ул. Кравченко, д. 5. 
 
1. [bookmark: _Toc196385014]Анализ прохождения отопительных периодов 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 годов

Отопительные периоды 2023-2026 гг. проходили в штатном режиме в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. 
Таблица 2 - Погодные условия и продолжительность подачи теплоснабжения в Синявинском городском поселении 
	Отопительный период
	2023-2024гг.
	2024-2025гг.
	2025-2026гг.

	Продолжительность отопительного периода, дни
	223
	220 
	230 (по 13.05.2026)

	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, градус
	-0,5
	+2
	+0,5



Согласно графикам подключения, в первую очередь тепло ежегодно поступает в объекты социальной инфраструктуры (детский сад, школа, амбулатория). Запуск жилищного фонда на территории Синявинского городского поселения ежегодно проходит в плановом режиме без масштабных аварийных ситуаций.
Все внештатные ситуации, связанные с обеспечением объектов жилищного фонда и социальной сферы электроэнергией, центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением устраняются в нормативные сроки.
Ежегодно после завершения отопительного периода представителями теплоснабжающей и теплопотребляющих организаций, органами местного  самоуправления Синявинского городского поселения проводится анализ прохождения отопительного периода. В соответствии с анализом выявляются проблемные места, на которые необходимо обратить внимание и выделить дополнительное финансирование для обеспечения населения качественными коммунальными услугами. Данный подход позволяет снизить риски возникновения аварийных ситуаций и запланировать денежные средства на следующий финансовый год.  
За отчетный период с 2023 года по настоящее время возникло 68 аварийных ситуаций, связанных с частичным прекращением теплоснабжения потребителей на срок от 2 до 19 часов, из них:

	2023 г.
	2024 г.
	2025 г. 
	2026 г. по н.в.

	21
	22
	18
	7



При прохождении отопительного сезона указанных периодов на территории Синявинского городского поселения возникали отдельные инциденты, в том числе:
- в г.п. Синявино происходило частое отключение электрической энергии, что влекло остановку котельной и снижение качества услуги отопления.
Частые отключения энергоресурсов снабжающих котельную кратно снижают надежность теплоснабжения.
Интенсивность замены тепловых сетей ниже, чем интенсивность износа сетей, ежегодный прирост ветхих тепловых сетей составляет 7-12%.
Основной проблемной ситуацией теплоснабжающей организаций является прорыв труб теплоснабжения в связи с высоким износом сетей теплоснабжения Синявинского городского поселения.
Использование шовных труб имеет перспективу использования на период не более 10-15 лет, но в условиях открытых систем теплоснабжения снижается в 2 раза. 
В 2025 году крупных аварийных ситуаций, связанных с отключением теплосноснабжения на длительный период, на территории Сиянвинского городского поселения не было. Аварии, имевшие место, преимущественно на участке № 18,  устранялись в регламентные сроки. 
В целях повышения качества теплоснабжения ежегодно выделяются денежные средства для ремонта сетей теплоснабжения и улучшения качества поставляемого коммунального ресурса.
В случае возникновения аварийных ситуаций на внутреннем трубопроводе, проводится замена аварийных участков и производится полный осмотр на всем протяжении магистрального трубопровода. 
В 2023 году:
- приобретен аварийный запас труб на сумму 1253890,68 - средства местного бюджета.
- разработана проектно-сметная документация на подключение дизельного генератора  296 631,22  - средства бюджета Синявинского городского поселения.
В 2024 году: 
- приобретен аварийный запас труб на сумму 436266,25 - средства бюджета Синявинского городского поселения;
- выполнен ремонт теплотрассы по адресу: Ленинградская  область, Кировский район, г.п. Синявино, ул. Садовая, д. 65а на сумму 1741276,24 рублей, из них: 1741200 – средства областного бюджета, 76,24 – средства местного бюджета. 
- приобретен и установлен котел ст. № 3, тип ТТ100 ЭНТРОРОС № 21101-23007866, в эксплуатации с 2025 г.  – средства ООО «Ленжилэксплуатация».
- не состоялся аукцион на выполнение монтажных работ и подключение дизель-генератора, в связи с отсутствием заявок на участие.
В 2025 году:
- проведен ремонт участка тепловой сети ТК7-ТК8, на котором имели место частые аварии;  
- в газовой котельной произведена замена аварийного котла на новый котел ТЕРМОТЕХНИК ТТ100 мощностью 3500 кВт.
По результатам анализа работы системы отопления за отчётные периоды следует отметить стабильную удовлетворительную работу инженерного оборудования. 
Анализ прохождения отопительных периодов 2023-2026 гг. показал, что теплоснабжающей и теплопотребляющими организациями Синявинского городского поселения выполняется комплекс работ по обеспечению стабильного функционирования инженерных систем, обеспечивающих теплоснабжение населения. 
В установленные сроки проводился запланированный ремонт, наладка, техническое освидетельствование, устранение аварийных ситуаций и техническое диагностирование электрического, теплотехнического оборудования, необходимого для надежного и бесперебойного снабжения теплом и ГВС населения.

2. Планируемый ремонт инженерных сетей теплоснабжения в Синявинском городском поселении на 2026 год

В рамках развития и повышения энергоэффективности систем теплоснабжения в Синявинском городском поселении на 2026 год запланированы следующие мероприятия:
- ремонт системы внутреннего электроснабжения здания котельной за счет средств Синявинского городского поселения;
- подключение дизель-генератора к котельной.  
Подключение дизель-генератора к котельной позволит избежать остановки теплоносителя в случае отключения в г.п. Синявино электроснабжения. 

3. План подготовки отопительного периода:

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения

	1.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 01.06.2026

	2.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	не позднее 10.06.2026

	3.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	не позднее 10.06.2026 

	4.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности

	5.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 20.10.2026

	6.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2026

	7.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающей организации
	не позднее 25.10.2026

	8.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2026

	9.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающей организации
	не позднее 01.11.2026

	10.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	не позднее 20.11.2026

	11.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
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